宿迁市书香门第管理有限公司3-5层客房地毯更换工程招标文件

第一部分：投标报价须知

1、投标报价须知附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 招标编号 | 宿迁市书香门第管理有限公司 招标编号：SXCG201907-G-114-3 |
| 2 | 工程名称 | 宿迁市书香门第管理有限公司3-5层客房地毯更换工程 |
| 3 | 建设地点 | 宿迁市苏宿工业园区通达大道15号1幢东南侧 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料，报价含铺装以及辅料价格。包括所需地毯的材料、制作、深化设计费、主材费、损耗费、运输费、地毯铺装费、辅材费、垃圾清运费、税金、地毯消防检测费、运输、备件、现场铺设、相关服务等所有费用。 |
| 5 | 发包范围 | - 宿迁市书香门第管理有限公司3-5层客房及走道地毯更换(含原地毯拆旧) |
| 6 | 工期要求 | 计划工期40天（合同签署日起算） - 提交样品及设计图案：合同签署后10天内提供深化设计方案及样品 - 地毯定制生产：深化设计方案定案后20天 - 现场铺装：10天 - 具体开工日期另行通知，如因客情影响，则工期相应顺延 |
| 7 | 地毯品质要求 | - 国内一线品牌 - 地毯品质：超清尼龙6印花地毯，规格型号：不低于绒重800克/㎡，绒高6mm；原料配比：100%尼龙 - 地毯地胶：1cm厚海绵阻燃地胶 |
| 8 | 竞争报价人的资质等级要求 | 独立法人资格，具有地毯生产或销售安装资质，信誉良好，需要提供有效的地毯阻燃等检查合格报告复印件 |
| 9 | 报价及结算方式 | 固定综合单价（单价含损耗），工程量按实际施工工程量委托第三方审计结算，增加工程同比例下浮 |
| 10 | 投标保证金 | 陆仟元整。 未提交投标保证金的视为自动放弃。未中标单位在开标后5个工作日内退回，中标的自动转为履约保证金 |
| 11 | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份，电子版一份，密封盖章。 |
| 12 | 竞争报价文件递交截止时间及地点 | 时间：2019年8月1日上午9：00前 地点：苏州市三香路333号书香酒店管理集团 联系人：钱恩妮 联系电话：13915556818 |
| 13 | 中标人确定 | 合理低价中标 |
| 14 | 暂列金额 | - 30000.00（叁万元整） |
| 15 | 安全、廉政保证金 | 在合同签订后，发包人从向承包人支付的首笔工程款中扣减合同固定总价部分的5%作为安全、廉政保证金（工程竣工移交后根据实际情况无息退给承包人）。 |
| 16 | 付款条件 | 合同签订后7天内支付不含暂列金额的合同价（下称合同基价）的30%（另需扣减5%的安全、廉政保证金，实际支付25%作为工程预付款），地毯定制完成运至甲方工地后10天内再支付合同基价的30%作为进度款，工程结束经验收合格后付至合同基价的70%，工程结束审计后付至审计价的95%,剩余5%作为工程的保修金，保修期满（贰年后）无质量问题付清。 |
| 17 | 往来发票 | 甲乙双方往来的发票均为增值税专用发票。写明税率。 |
| 18 | 特殊要求 | 要求将招标文件原件加盖封面章及骑缝章与报价书一同密封返回。 |

- 报价须知

- 本工程采用邀请招标方式选定承包人。

- 质量要求：合格，符合《工程施工质量验收规范》标准。

- 承包人不得转包工程，更不得分包主体工程，如一经查实，发包人有权中止合同，因此带来的一切经济损失由承包人承担。

- 竞争报价费用：竞争报价人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 投标保证金:

- 投标人应按“竞争性报价须知前附表”规定提交投标保证金。投标保证金缴纳信息：

户名：书香酒店投资管理集团有限公司    纳税识别号：9132050875321488X3

开户银行：工商银行苏州分行营业部     账号：1102020619007014266

地址、电话：苏州姑苏区三香路333号  0512-67631820

- 对未按要求提交投标保证金的投标单位，视为自动放弃。

（b）未中标人的投标保证金，在开标结束后五个工作日内退还给投标人，不计利息；中标人的投标保证金，在其按规定签订合同后转为履约保证金。

(c)有下列情形之一者，投标人的投标保证金将被没收：

①在规定的报价公布时间后，投标人在报价有效期内撤回其报价的；

②投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认为是不真实的；

- ③投标人在中标后未按规定与招标人签订合同的

- （d）工程竣工履约保证金根据施工方履约情况进行退回（无息）

- 报价方式：

- 本工程采用工程量清单计价方式，即由招标人提供工程量清单，承包人自主报价的计价方式。凡采用工程量清单计价方式的都必须遵守计价规范的规定。

- 本工程项目报价采用固定综合单价报价，竞争性报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化以及政策性调整的风险，一旦经评审确认承包人，单价不作调整。

- 竞争性报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整。

- 中标人确定：合理低价中标，低价优先，如经评标小组评定最低报价者的的施工能力、企业信誉、企业业绩及地毯品质达不到书香品牌要求，则经评标小组成员评定后可选次低价者中标

- 其他补充说明：

- （a）现场踏勘：如投标单位有必要，可于2019年7月30日前自行安排现场踏勘（原酒店名称：宿迁邻里中心商务酒店，需提前通知招标方代为联系），并把相关费用考虑到报价中，并在《报价编制说明》中说明

（b）竞争报价时，甲供甲安、甲供乙安、甲指乙供材料费不得随意调整，且投标人投标总价中应含此部份材料保管费和配合费（包括甲供甲安在现场所使用水、电费）；

(c)甲方现场代表安排此项工作，乙方应予以支持，且不得另计其费用；如乙方推诿、拖延；甲方将视为乙方不作为，甲方有权另行组织其它服务支持，所产生费用在乙方合同价中扣除；

(d)包括不限于以上内容，甲方有权对图纸合同中的内容（因乙方的价格过高，质量不符合标准）另行发包，总价中直接扣除此部分价格（分部分项目工程费、措施费、规费）。

3、投标文件

（1）投标报价文件组成：

①投标报价书       ②授权委托书      ③工程项目施工管理委托书

④资格证明材料、企业业绩、社会信誉等其他资料：施工企业资格证书、企业营业执照、企业税务登记证、安全生产许可证、企业信用手册等（凡提供复印件的必须加盖单位红章）

（2）对投标报价文件要求：

①投标报价文件分“正本”和“副本”，正本壹份、副本两份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

②全套投标报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

③报价单位另提供电子版报价书（含技术标和商务标），该电子版本包括软件版和转换为电子表格的版本各一份

④投标人应将报价文件（含电子版投标文件）用封袋密封，封袋上应写明建设单位名称、工程名称。竞争报价人必须在骑缝处加盖投标人公章及法人代表或法人代表委托人私章。

⑤投标报价应按投标报价须知前附表中所规定的地点，于截止时间前提交竞争报价文件，截止时间以后收到的竞争报价文件将被拒绝。

4、招标文件

（1）招标文本文件的组成：本招标文件（包括投标报价须知、合同主要条款等）；

（2）招标电子档图纸资料一份

5、竞争性发包文件的澄清

（1）竞争报价人在收到本文件后，如有疑问需要澄清，应于2019年7月25日上午11时以电子邮件形式发到hqec@soocor.com和hqps@soocor.com邮箱。项目部经整理后统一通过电子邮件回复

（2）竞争报价人未按照招标规定的时间要求提出疑问的，将视作为无疑问，由此产生的一切后果由竞争报价人负责。

第二部分：合同主要条款

宿迁市书香门第管理有限公司有限公司

3-5层客房地毯定制铺装工程合同

定作人（甲方）：宿迁市书香门第管理有限公司有限公司       合同编号：

承揽人（乙方）：                             签订时间：

一、定作标的、数量及金额

| 产品名称 | 规格型号 | 原料配比 | 数量（㎡） | 单价（元） | 总金额（元） | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超清尼龙6印花地毯 | 绒重800克/㎡，绒高6mm | 100%尼龙 | 1825 |  |  | 3-5层客房及走道 |
| 原地毯（含地胶）拆除、垃圾清运 |  |  | 1825 |  |  |  |
| 暂列金额（不可预见费） |  |  |  |  | 30000.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上为预估数量，最终结算价按实际铺装面积进行结算 - 2、地毯报价包括主材费、耗损费、运输费、税金、铺装人工、钉条、烫带、1cm厚海绵阻燃胶垫等全部费用 - 暂列金额（不可预见费）：不作为结算依据 |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求技术标准：1、环保标准：GB18587-2001 A级、中国环保地毯认证；2、防火性能：GB8624-2006 Cf1级（国家现行标准），等同于老标准GB8624-1997 B1级；3、防霉、抗菌性：防霉、抗菌，能有效抑制细菌、真菌的生长，符合国际标准；4、防静电：符合GB/T18044—2000 Ⅱ级；5、防虫蛀：符合国家标准（FZ/T20004-2009）；6、防褪色：≥5级，符合国家标准；7、抗摩擦标准：干、湿摩擦色牢度≥5级，符合国家标准；8、其他：防潮、隔音、防污，按国家标准或行业标准。乙方保证所供地毯及胶垫消防送检合格（送检及产生费用由乙方承担）。

三、交货地点：宿迁市书香门第管理有限公司有限公司工地现场；

四、交货时间：计划工期40天（合同签署日起算）

- （1）提交样品及设计图案：合同签署后10天内提供深化设计方案及样品

- （2）地毯定制生产：深化设计方案定案后20天

- （3）现场铺装：10天（由甲方提前五天通知送货）

（4）具体开工日期另行通知，如因客情影响，则工期相应顺延。

五、地毯核收及提出异议期限：货到当日，甲方组织对地毯数量核收，清点数量在发货清单签字。如有异议，甲方应在乙方交货后7个工作日内提出，如甲方未在上述约定期限内向乙方提出书面质量异议，并双方协商解决，否则即视为无质量异议。上述质量异议的提出，应在对地毯尚未裁剪之前。乙方接受甲方在地毯裁剪之前提出的质量异议。

六、运输方式及到达站港和费用负担：汽运、运费由乙方负担。

- 七、铺装验收：（1）乙方对以上地毯提供铺装服务，（2）地毯基层工程必须符合相关标准；（3）地毯表面质量：地毯固定牢固；毯面、毯背平整不起皱，不翘边；接缝处吻合密实平整。花纹顺直端正，不显露拼接，绒面顺光一致；裁割合理，收边平正，无边毛，无异味。（4）地毯质量应符合本合同第二条之约定。

八、本合同之地毯图案由乙方提供，授权甲方在本次业务中生产/使用。

九、包装标准、包装物的供应与回收：外包装为编织袋、内包装为塑料布。不回收。

十、履约期限变更：未经甲方书面同意，乙方不得延期交货及安装，否则应向甲方承担合同总价每日0.2%的违约责任；如甲方不具备收货、安装条件，应提前五日书面通知乙方，并双方商定新的交货、安装时间。

十一、货款结算方式：

（1）竣工决算：工程竣工，乙方提供竣工决算资料，甲方收到竣工决算资料后即安排第三方进行审计（本项目为固定单价合同，实际铺装数量按第三方审定测量数量为准进行最终结算）

（2）付款方式：合同签订后7天内支付不含暂列金额的合同价（下称合同基价）的30%（另需扣减5%的安全、廉政保证金，实际支付25%作为工程预付款），地毯定制完成运至甲方工地后10天内再支付合同基价的30%作为进度款，工程结束经验收合格后付至合同基价的70%，工程结束审计后付至审计价的95%,剩余5%作为工程的保修金，保修期满（贰年后）无质量问题付清。

- （3）甲乙双方往来的发票均为增值税专用发票，每次付款，乙方应提供对应金额的发票，审计后乙方需提供全额发票（扣除已开金额）。如乙方无法按投标报价中注明的增值税税率及合同约定的时间开具增值税专用发票，导致甲方无法抵扣的增值税额部分，甲方将在工程款项直接扣除。

- 十二、履约保证金：

- 本工程开工前乙方提交的履约保证金为：     元，工程竣工履约保证金根据乙方履约情况进行退回（无息）

十三、违约责任：按合同法有关规定执行。

十四、信誉保证及质保期限：乙方保证供应给甲方的地毯均为严格按照国家质量标准及合同要求加工的优质合格产品，如出现任何质量问题自愿接受甲方索赔。在正常使用条件下，乙方保证对所供应地毯实行为期贰年的免费保修，接收客户投诉并承担因质量问题给甲方造成的一切损失。

十五、争议解决方式：本合同如在履行中发生争议，当事人本着诚实信用、互惠互利的原则协商解决。协商不成，当事人可以依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、其他：

（1）乙方已充分了解本工程具体施工条件，在施工中服从甲方的安排，做好临时围挡等措施，并做到文明施工，不得有赤膊，穿短裤、打群架、随地大小便等不文明行为的发生。并在施工前签订严格遵守项目施工安全管理制度承诺书、《项目施工安全管理合同书》

（2）双方任何合同的变更，必须由双方当事人签字并加盖双方单位公章后，方可生效。甲方不得随意更改已确定地毯铺装位置（乙方在甲方的指引下提前确量需铺装地毯位置的数量）

十七、本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份。

定作方 （甲方）                            承揽方

单位名称：                           单位名称：

单位地址：                           单位地址:

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人 ：                        委托代理人：

开户行  ：                            开户行 ：

帐号  ：                             帐号 ：

年     月    日                      年     月    日

合同附件：（书香集团项目施工安全管理制度、项目施工安全管理合同书）  （略）

第三部分：投标文件格式样表

一：商务标文件格式

1、封面格式

宿迁市书香门第管理有限公司

3-5层客房地毯更换工程

商务标

投标人：

编制日期：

目录

    - 投标函

    - 投标承诺书

    - 投标文件签署授权委托书

    - 工程项目施工管理委托书

    - 对现场条件及投标实物样板充分了解的承诺书

    - 工程量清单及计价说明及投标报价表（工程预算书）

投标函

致：书香酒店投资管理集团有限公司

在考察现场并研究了宿迁市书香门第管理有限公司3-5层客房地毯更换工程的招标文件中的所有条款、技术资料、合同条件、图纸和附件等各种资料数据后，我们的总报价为：

(人民币)　　　　　　元（大写：　　　                       　　），

我方承诺严格按照上述合同条款、合同图纸、技术标准和要求以及其他合同文件约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同文件规定的开工日期开始上述工程的施工，      天（日历日）内竣工，确保工程质量等级达到标准。

付款要求同招标文件规定。

我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我方理解你方有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

投标单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

投标承诺书

致：书香酒店投资管理集团有限公司

我方愿意参加你方宿迁市书香门第管理有限公司3-5层客房地毯更换工程的招标。在此，我方郑重承诺如下：

一、我方保证此次投标资料真实可信，如有虚假，我方无条件放弃本次投标资格；

二、我方保证此次投标报价包含招标文件中招标范围内全部内容；

三、如我方中标，我方承诺按中标通知书的相关要求及时与你方签定合同。如有变动，我方将书面说明提交你方并征得你方同意，如因我方原因致使合同未能与你方达成一致，我方无条件放弃中标资格并愿意承担相应责任；

四、如我方中标，我方同意你方最终确认的付款方式。合同一经签署，我方严格按照合同相关规定完成相关工作。未经你方书面同意，我方承诺不将承包的本工程分包转包给其他单位，否则将承担法律责任。如在履约过程中你方资金发生困难，我方承诺尽最大努力协助解决，并保证不影响工程进度；

五、我方承诺：对于甲方明确用途的付款，我司将完全按甲方明确的用途、时间及金额等使用；

六、我方承诺：无论我方是否中标，我方将对本工程招标的全部过程及内容严格保密。

我方的其他承诺：

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（姓名）为我的授权委托人，以本公司的名义参加宿迁市书香门第管理有限公司3-5层客房地毯更换工程的竞争报价。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：      性别：   年龄：

单位（盖章）：    部门：    职务：

竞争报价单位（盖法人章）：法人代表人：

日期：年   月  日

工程项目施工管理委托书

（施工企业名称）法定代表人：（姓名）今全面委托（项目经理姓名）同志担任宿迁市书香门第管理有限公司3-5层客房地毯更换工程的项目经理，全面负责工程施工管理及投标文件中的技术经济工作。

受托方必须常驻工程施工现场，按照《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》的规定，认真履行项目经理岗位职责。

本委托不得转委托。

委托方：            （公章）      受托方：（项目经理签字）

（法定代表人签字）

_________年月日

对现场条件及投标报价实物样板充分了解的承诺书

书香酒店投资管理集团有限公司：

我司已按招标文件的要求完成了踏勘现场的工作，并充分了解现场条件及相关报价材料要求。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和材料要求，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。我司承诺不会因任何现场条件的阻碍或以不清晰了解现场情况的理由而向招标人索赔工期或费用，保证不因任何现场条件的阻碍而影响投标报价承诺的竣工日期。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

工程量清单及计价说明

一、投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、本报价的币种为人民币。

3、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

二：技术标内容要求

一、宿迁市书香门第管理有限公司3-5层客房地毯更换工程施工技术标内容

1、施工方案及施工组织设计

2、项目管理组织机构

3、企业资格证明文件

4、投标人工程业绩

5、投标人提供的其它内容

宿迁市书香门第管理有限公司项目部

2019年7月20日

附件一：宿迁市书香门第管理有限公司3-5层客房平面图（注：本图仅供参考，定制前务必进行实地测量）