书 香 酒 店 集 团

招  标  文  件

招标编号：SXCG202001-F-001

项目名称：书香酒店集团设计标准指导手册编纂

使用单位：书香酒店投资管理集团有限公司

日期：2020年01月10日

目  录

第一章、投标邀请函	3

第二章 、投标须知及投标文件	4

第三章、项目要求	7

第四章、附件	10

第一章、投标邀请函

书香酒店投资管理集团有限公司成立于 2003 年，旗下有“胥城大厦”、“书香府邸（精品酒店）”、“书香世家（主题酒店）”、“书香心泊（智慧酒店）”“书香门第（精选酒店）”等多个系列品牌，同时管理包括胥城食品公司、书香物业管理公司、闲话闲食餐饮管理有限公司、书香雅生活文化传播公司在内的多家子公司。书香酒店集团经过十余年的发展，目前已在全国 7 省 18市布局经营了逾 40 家连锁酒店，现跻身于中国精品酒店十强之列，并以 32.78 亿元品牌价值入选“中国 500 最具价值品牌”。

具体内容及要求如下：

一、基本情况：

1、项目名称：书香酒店集团设计标准指导手册编纂

2、招标编号：SXCG202001-F-001

3、具体内容：见投标报价须知附表

二、投标人资质要求：

1、独立法人，信誉良好、经营范围满足招标内容要求

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、三年内经营活动中没有重大违法记录；

4、本次招标不接受联合体投标。

三、其他：

1、招标方式：邀请招标

2、评标方式：选择合理低价者进行合作（同时综合考虑报价单位的综合能力）

3、投标人未按本标书规定所投标书无效。无论中标与否，各投标人投标资料恕不退回，我公司将对投标人资料予以保密。

招标人：书香酒店投资管理集团有限公司

地址：苏州市三香路333号

日期：2020年01月10日

- 、投标须知及投标文件

第一节、投标报价须知附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 招标编号：SXCG202001-F-001 项目名称：书香酒店集团设计标准指导手册编纂 - 项目要求：详见第三章 - 投标有效期：60日历天 |
| 2 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 3 | 咨询方式 | - 在收到本招标文件后，如有疑问需要澄清，投标人有咨询需求的请在收到招标文件后的3个工作日内邮件报送至hqps@soocor.com,招标人将统一回复至各投标人指定邮箱。 - 招标文件咨询联系人：周工，电话：18817376790 地址：苏州市三香路333号 |
| 4 | 招标答疑 | - ①、2020年01月15 日前，发到各投标单位邮箱。 - ②、投标人未按照招标规定的时间要求提出疑问的，将视作为无疑问，由此产生的一切后果由投标人负责 - ③、只要投标人参与投标并递交了投标文件，即意味着投标人已经理解并毫无保留地接受了本招标书的所有条款，由此产生的一切后果由投标人负责 |
| 5 | 投标人资质及要求 | - 1、具有独立法人资格的经济实体或联合体 - 2、具有内装设计资质并能深刻理解书香品牌的设计风格、理念 - 3、有独立完成书香酒店集团相关项目成功经验（设计合同金额20万以上） |
| 6 | 投标文件份数 | - 纸质：正本一份，副本二份，装订成册（胶装：黄色皮纹卡纸），密封盖章 |
| 7 | 投标截止 | 截止时间：2020年01月17日上午10：00之前 递交地点：苏州市三香路333号书香酒店集团 接收人：钱总 联系电话：13915556818（只接收投标文件，不接受咨询） 非本地的投标单位可密封后邮寄投标文件至上述收件人 |
| 8 | 报价方式及价格确定 | - ①、本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 ②、报价书必须符合招标文件的实质性要求，最终选择合理低价者进行合作（招标人有权要求报价单位对报价内容进行解释，个别材料如不符合招标人要求的，招标人有权要求报价单位调整报价）。 |
| 9 | 报价范围 | - 投标报价包含人工费、税金、手册制作费等该项目所需的一切费用。 - 投标人报价应包括为完成本标所需的所有费用。 - ③、其它有关物价、人工上涨的风险等。 |
| 10 | 报价费用 | 投标人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任 |
| 11 | 其他 | ①、以上时间、地点若有调整变化，以招标人的最后一次通知为准； ②、招标人对本次招标文件的内容如有变更，可以在招标答疑文件公布时发送各投标单位。招标文件的内容以最后一次通知为准。 ③、我公司对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。 |

- 投标须知

1、本项目不接受联合体投标。投标人不得相互串通或排挤其他投标人，不得以低于成本的报价竞标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，更不得损害发标人及其他投标人的合法权益；否则，一经发现，将取消该单位竞标资格及今后承接我集团相关项目的资格。

2、保密规定：投标公司必须对邀标书等信息保密，不得将与本项目相关信息泄露给第三方，否则，我公司保留追究投标公司法律责任的权利。

3、投标人未按本标书规定所投标书无效。无论中标与否，各投标人投标资料恕不退回，我公司将对投标人资料予以保密。

4、全部投标文件应一式3份，正本1份，副本2份，并且注明“正本”和“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署。

5、所有投标文件必须装入密封的信封或包装，在信封或包装上骑缝加盖公章，并填写投标文件资料清单。投标文件的正本和副本应分别封装，并在信封的封面上写明：

（1）收件人名称及地址

（2）招标项目名称

（3）投标人名称、地址、联系人及联系电话

7、有下列情况之一者，投标书无效：

（1）投标文件未密封或投标现场填写报价者；

（2）未加盖单位印章者；

（3）未按照要求签署承诺函或自主修改承诺函内容的；

（4）投标文件中未能包含本招标文件规定的全部基本内容者；

（5）递交两份以上不同投标书者；

（6）逾期送达者（寄送的以邮戳为准）；

- 第三节、投标文件组成

投标报价文件组成

- 商务标

- 1、资信文件：

①、投标函（见附件1）

②、投标承诺函（见附件2）

③、廉洁经营特别约定条款（见附件3）

④、法定代表人授权委托书（见附件4）

⑤、法定代表人身份证明

⑥、企业营业执照复印件、资质证书、安全生产许可证、质量管理体系认证证书等（加盖公章）

⑦、投标人认为符合招标人要求的有效的其他资质及需要说明的资料

2、商务文件：

①、投标人情况介绍（主营业务、技术力量、经营业绩）

②、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

③、相关案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收单报告复印件）

3、报价文件：

①、投标报价

第三章、项目要求

- 数量及规格要求

1、书香集团简介

书香酒店投资管理集团有限公司总部设于苏州，是由中国500强企业苏州创元投资发展（集团）有限公司控股的集团型企业，公司注册资金RMB1.268亿元，年营收近6亿元（不含托管及加盟酒店）。

书香酒店集团第一家酒店于2003年8月开业，现已在全国7省16市发展了40多家书香连锁酒店，客房规模总量逾5000间。随着品牌影响力的不断提升，书香由单一品牌衍生为“书香府邸”、“书香世家”、“书香门第”、书香心泊”多个高中低不同档次的关联品牌。

书香酒店集团集传统与现代、古典与时尚、婉约与华贵为一体，以2500年绵延深厚的吴文化为底蕴，融入了苏州古典园林和建筑之古韵遗风，倡导“体验生活，品味文化”的现代生活理念，借鉴国际主题酒店的经营理念，以“斯是陋室、唯吾德馨”为境界，融入“恬淡中和、翰墨飘香”的人文精神，是繁华都市中宁静致远的一方净土，书香酒店集团致力于为宾客营造身心愉悦、诗情画意的起居空间。

- 书香酒店投资管理集团设计标准手册内容

2.1书香酒店投资管理集团设计标准手册分为：书香酒店设计指导手册（府邸、世家、门第、心泊）和书香工程施工工艺标准手册两个分册

2.2书香酒店设计标准手册：包括但不限于以下内容（具体可根据中标方理念与发包方协商确定）：

- 2.2.1书香品牌概述及加盟物业的基本条件

- 2.2.2书香世家的设计理念与设计风格

- 2.2.3书香世家各功能区设计红线（各功能区最低面积需求）

- 2.2.4不同物业规模下功能配置需求

- 2.2.5书香酒店系列（分重餐饮、轻餐饮两种情况）酒店平面布局规划及具体要求（以1万平物业为例，提供2-3套不同规划图例及相关效果图、最小面积需求等），分以下几个功能块分别描述：

- 1、书香世家酒店设计标准概述

- 室内设计

- 设计标准

- 项目应用

- 解释

- 无障碍设计

- 绿色及环保设计

- 设计准备

- 2、书香世家现场与建筑外部规划及设计

- 现场共用设施

- 交通和规划

- 现场主入口

- 现场货物入口

- 停车区域

- 停车库

- 景观

- 噪音水平

- 3、书香世家前厅的规划及设计

- 前厅的功能

- 前厅的规划

- 商务中心

- 4、书香世家客房的规划及设计

- 客房的规模和类型

- 客房走廊及后台区域

- 行政楼层

- 5、书香世家餐饮服务区的规划及设计

- 餐厅规模和类型

- 餐座形式及面积指标

- 大堂吧

- 全日餐厅

- 零点中餐厅

- 中餐包厢

- 特色餐厅

- 6、书香世家宴会与会议区域规划及设计

- 宴会厅（多功能厅）

- 会议室

- 公共卫生间

- 7、书香世家行政与后勤区域规划及设计

- 员工区域

- 行政办公区域

- 总仓库

- 房务二级仓库（可选）

- 客房服务中心

- 工程及维护

- 其他后勤工作间

- 8、酒店机电系统

- 酒店给排水系统设计原则及要求

- 酒店空调系统设计原则及要求：各区域空调温度要求、新风系统要求

- 酒店电气安工程设计原则及要求：酒店各功能区负荷密度要求、酒店电负荷等级要求、客房标准电气配置图、酒店公区插座数量配置要求等

- 酒店弱电系统设计原则及要求：网络系统、电视电话系统、视频监控系统、会议音响系统、各类计算机管理系统、电子门锁系统、门禁系统

- 酒店消防系统（如无特殊要求，此部分可以按国家最新规范要求执行）

- 2.3书香工程施工工艺标准手册：包括但不限于以下内容（具体可根据中标方理念与发包方协商确定）

- 2.3.1主要装饰材料选型或品牌要求

- 2.3.2关键施工环节的施工方案措施（噪声及隔音处理方案、卫生间及厨房防水处理方案、下水道防臭处理方案等）

- 2.3.3主要节点施工工艺做法（提供一些通用的节点施工图，如客房卫生间装饰施工节点、卫生间墙体砌筑施工节点、机电设备安装节点等）

3、编纂深度要求

- 与书香领导层充分沟通，理解书香经营理念及设计风格

- 所有手册要求文字简练、恰当，符合国家规范要求

- 图文并茂，除文字说明外，需要配置相关设计简图、效果图等

- 编纂初稿经发包方审核无误后，印刷成册交付（设计成果交付：可编辑电子一份、不可编辑电子档（PDF）一份；印刷成册纸质版10本）

4、工期要求及付款比例

自设计中标日签订合同日起60日完成。总工期见下表：

| 手册名称 | 内容要求 | 数量 | 交付时间 | 完成后10日内付款比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 书香酒店设计指导手册 （府邸、世家、门第、心泊）； 书香工程施工工艺标准手册 | 提纲目录 | 电子档1份 | 合同签定后5日内 | 30%（预付款） |
|  | 初稿 | 电子档1份 | 甲方确认提纲目录后30日内 | 20%（进度款） |
|  | 最终稿 | 电子档2份 | 初稿后25日 | （付清） |
|  |  | 纸质版10本 |  |  |
|  |  | 纸质版10本 |  |  |

备注：中标方开具相应金额增值税专用发票，请款函获批后方可付款

第四章、附件

附件1、                      投标函

致：书香酒店投资管理集团有限公司

根据贵公司“书香酒店集团设计标准指导手册编纂”招标文件的要求，我公司有意投标，现提交投标文件正本1份，副本2份。

投标人在此声明并同意：对我公司提交的所有文件的真实性及完整性负责；我公司已经详细地阅读了全部招标文件并完全理解及同意其内容。

1. 在全面研究了贵公司的招标文件后，我们愿意按总价:       元（人民币大写：                    ）的报价参与投标。

2. 如果贵公司接受我们的投标，我们将在接到贵公司中标通知书后按合同要求的时间履行合同。

3. 我们同意在开标之日起15天内严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

4. 我们完全同意，我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；同意招标文件规定的截止时间。

5. 我们完全同意你们选择中标单位的办法，并同意自行承担投标所发生的一切费用。

投标人(盖章)：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标人地址：

联系电话：

年    月    日

附件2

书香酒店集团设计标准指导手册编纂

投标承诺函

书香酒店投资管理集团有限公司：

经认真阅读贵公司《书香酒店集团设计标准指导手册编纂招标文件》，我方完全接受并愿意遵守贵公司有关招标文件中的规定和要求，对所有文件均无异议。

我公司承诺对在投标过程中所知悉贵公司的经营发展、财务状况、经营业绩、技术水平等商业机密及其他有关情况严格保密。如果能够中标，我公司将按照投标文件要求与贵公司签订《**合同》，并严格按照《***合同》和我公司本次投标的全部内容履行义务。若出现我公司违约或由于我公司不当行为导致贵公司利益受损的，我公司愿意承担全部法律责任，并赔偿贵公司由此而造成的损失。

特此承诺。

单 位（章）：

法定代表人：

年     月    日

附件3                书香酒店投资管理集团有限公司

廉洁经营特别约定条款

甲方（委托方）：书香酒店投资管理集团有限公司

乙方（受托方）：

为切实强化企业廉洁经营风险防控、规范工作人员廉洁从业行为、保证合同双方的合法权益，经双方同意，在本合同执行过程中共同遵照如下规定：

一、甲乙双方承诺

1、严格遵守国家法律法规，严格按双方约定履行义务。

2、加强各自廉政制度建设、建立廉政公示制度，将本廉政约定书内容向项目相关人员公示并要求承诺遵守。

二、甲乙双方责任

1、乙方人员不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及个人回扣、好处费、感谢费等。

2、乙方人员不得以任何理由为甲方报销应由甲方或甲方人员支付的费用。

3、乙方人员不得为甲方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、乙方人员不得以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正履行职责的宴请、健身、娱乐等活动。

5、甲方人员不得以任何理由要求或接受乙方提供上述服务，不得有其他以权谋私的不廉洁行为。

三、甲乙双方明确

1、乙方如发现甲方工作人员违反上述规定，应向甲方举报，甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在今后的相关业务中在同等条作下给予合作优先权。

2、甲方如果发现乙方违反上述规定，并给甲方造成一定损失的，乙方应按实赔偿甲方直接经济损失。如果情节严重，甲方有权选择解除合同，乙方应赔偿由此产生的甲方全部经济损失。

3、甲方纪委举报电话：（举报电话0512-67631833，电子邮箱hqad@soocor.com）

4、本廉洁经营特别约定条款作为合同的附件,一式二份，在双方签字并盖章后生效，与主合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

法定代表人/授权人签字：                 法定代表人/授权人签字：

2020年  月  日                           2020年  月  日

附件4：

法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

受委托人姓名：

受委托人职务：

受委托人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加书香酒店集团设计标准指导手册编纂招标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

受委托人无转委托权。

特此委托

委托人：

受委托人：

法定代表人：

年    月   日