书香世家新浒店厨房设备采购（安装）询价文件

1、投标报价须知附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 招标编号 | 书香酒店投资管理集团有限公司 招标编号：SXCG202104-G-008 投标有效期：45天 |
| 2 | 工程名称 | 书香世家新浒店厨房设备采购（安装）工程 |
| 3 | 建设地点 | 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号 |
| 4 | 承包方式 | 固定单价，所供设备需安装就位并调试合格；（详见图纸及采购清单） |
| 5 | 工期要求 | 并配合改造施工进行，接到甲方通知，30日内生产制作完成。如影响装饰进度或延迟竣工，处500元/天罚款。 |
| 6 | 竞争报价人的资质等级要求 | 具有厨房设备生产、销售相关资质。 |
| 7 | 竞争报价文件 | 正本一份，副本二份，电子版一份，密封盖章 |
| 8 | 竞争报价文件递交截止时间及地点 | 时间：2021年04月21日下午15：00前 地点：苏州市三香路333号书香酒店管理集团 联系人：钱总 联系电话：13915556818（只接收投标文件，不接受咨询） 招标文件咨询联系人：周工 18817376790 勘察现场联系人：蔡啸虎/13915512590；林辉/18913587298 |
| 9 | 报价及结算方式 | 固定单价，最终按实际供货数量作为最终结算价或审计 |
| 10 | 中标价格 | 1、合理低价中标（同时综合考虑报价单位的施工能力）2、投标价低于投标均价90%的为非合理低价，不得标 |
| 11 | 付款条件 | 签订合同后预付30%货款，安装调试结束验收合格累计付至合同价的70%，工程结束根据实际数量确定最终结算价（或审定价）的95%，剩余5%作为工程的保修金，保修期满（壹年后）无质量问题付清。 |
| 12 | 往来发票 | 甲乙双方往来的发票均为增值税专用发票。写明税率。 |

- 采购数量、品种

- 按附表清单数量报价（见附件2），如甲方设备调整，中标方结算时按实际数量结算

- 审计结算：固定单价，最终按实际供货数量结算（建设方最迟于交货前15天确认需要调整的数量，否则按约定的数量结算或需要增补的项目工期顺延），变更的品种单价按照合同中（类似）品种单价确定，并享有一致的下浮率。

（3）单价调整：设备价格在设备尺寸变化不超过±15%时，单价不作调整，超过±15%时，设备单价按比例调整

- 工作内容及供货时间要求：

- 排油烟（汽）系统：工期要求配合装饰改造工程进度在吊顶龙骨安装前完成，届时建设方提前3天通知进场。

- 排油烟风机及油烟净化器需吊运安装到一层屋顶

- 其他厨房设备：由中标方负责运输就位安装。工期要求：工地现场具备安装条件后即送货到场，届时建设方提前3天通知。

（4）接到甲方通知，30日内生产制作完成。如影响装饰进度或延迟竣工，处500元/天罚款。

- 品牌材质要求：

详见报价清单备注中要求执行

- 5、其他说明

- （1） 乙方提供设备质量保修期为一年，详见附件2。 如乙方使用劣质设备材料，甲方每发现（包括在工程竣工验收后发现的）一次，乙方应承担3万元违约金，甲方有权要求乙方更换或承担更换所发生的费用。。

- （2）所提供设备附有使用说明书及合格证等设备资料一并移交建设单位。

- （3）承包人不得转包工程，更不得分包主体工程，如一经查实，发包人有权中止合同，因此带来的一切经济损失由承包人承担

- （4）竞争报价费用：竞争报价人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，询价人对上述费用不负任何责任。

- （5）投标报价文件分“正本”和“副本”，正本壹份、副本两份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

- （6）全套投标报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

- （7）投标人应将报价文件用封袋密封，封袋上应写明建设单位名称、工程名称。竞争报价人必须在骑缝处加盖投标人公章及法人代表或法人代表委托人私章。

- （8）投标报价应按投标报价须知前附表中所规定的地点，于截止时间前提交竞争报价文件，截止时间以后收到的竞争报价文件将被拒绝。

- （9）竞争报价人在收到本文件后，如有疑问需要澄清，应于2021年4 月19 日上午11时前以电子邮件形式发到hqec@soocor.com和hqps@soocor.com邮箱。项目部经整理后统一通过电子邮件回复。

附件1、

工程质量保修书

甲方（全称）：书香酒店投资管理集团有限公司乙方（全称）：

为保证书香世家新浒店厨房设备采购（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签定工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括本项目全部工程。具体质量保修内容：乙方承包范围内的工程质量保修（日常易耗品除外）。

二、质量保修期

双方约定：本工程新添置设备保修期为壹年。质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。

三、质量保修责任

1、在规定保修期内，属于保修范围和内容的项目，如发现有质量问题，乙方收到甲方函、电后应在2小时内响应并在24小时内解决问题。

2、出现以下任一情形的，乙方同意由甲方自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延：

（1）乙方未能按期到场核查或维修的；

（2）乙方自接到保修通知之日起三日仍未给予回复的；

（3）连续两次维修仍未能解决问题，修补缺陷的；

（4）双方约定的其他情形。

3、国家规定的工程合理使用期限内，因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程双方约定工程质量保修金金额为工程结算价的5%计算。

五、质量保修金的返还

甲方在缺陷责任期满确认无质量问题后10个工作日内，将剩余保修金无息返还乙方。

六、其他

本工程质量保修书作为施工合同附件，由双方共同签署后生效。

附件1：书香世家新浒店厨房设备招标平面图（另附CAD图 ）

附件2：书香世家新浒店厨房设备招标清单（另附电子表格）

书香酒店投资管理集团有限公司新浒店项目部

2021年4月13日