深圳新会展中心书香心泊酒店装饰工程设计服务招标文件

# 第一部分：投标报价须知

# 1、投标报价须知附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 招标编号 | 书香酒店投资管理集团有限公司 招标编号：SXCG202206-F-012 投标有效期：90天 |
| 2 | 项目名称 | 深圳新会展中心书香心泊酒店装饰工程设计服务 |
| 3 | 招标地点 | 苏州市姑苏区三香路333号 |
| 4 | 建设规模 | 面积约14300平米 |
| 5 | 项目控制价 | - 500000.00 元(大写：伍拾万元整)人民币 |
|  | 发包范围 | 整栋建筑面积14300㎡，地下一层，地上13层,其中B1层：停车场、后勤区；一层：酒店大堂、多功能厅及配套厨房；二层：全日制餐厅及配套厨房、咖啡厅：3～13为客房；招标范围：租赁红线范围内的装饰装修设计、机电（含空调、弱电、消防）、第三方图审； |
| 6 | 发包要求 | 详见本招标文件第二部分：设计要求 |
| 6 | 工期要求 | 设计周期70个日历天；图审周期：15个工作日 |
| 7 | 竞争报价人的资质等级要求 | 1、国内依法注册，具备独立法人资格又能兼顾本地政府关系能力； 2、企业资质要求：具备建筑行业建筑工程乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质、消防机电乙级及以上资质（可联合投标）； 3、具备装饰装修设计方案（包括但不限于：内外装饰、消防、机电、空调、弱电、给排水、软装、家具、VI标识设计方案）通过第三方图审、报建的办理能力； 4、具备3个以上同类中高端连锁酒店项目设计经验，响应甲方工期要求； 5、能够提供项目人员社保/公积金等规费证明； 6、本项目的项目经理必须：具备同业案例实施经验；在投标人企业任职；具备本项目实施管理能力； 自行前往勘察，必须考察现场，不考察现场不能投标； |
| 8 | 报价方式 | 报价包含本次招标要求所需一切费用：不限于设计人工费，差旅费、印刷费、样品费、税金等等 |
| 9 | 投标保证金 | - 投标保证金：30000.00元（大写：叁万元整）， - 户名：书香酒店投资管理集团有限公司 - 纳税识别号：9132050875321488X3 - 开 户 行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行银行账号：1102020619007014266 - 地址、电话：苏州姑苏区三香路333号 0512-67631820投标单位在投标时提交，未提交的视为自动放弃。未中标单位在开标后5个工作日内退回，中标单位自动转为履约保证金。 |
| 10 | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份，电子版一份，密封盖章。 |
| 11 | 竞争报价文件递交截止时间及地点 | 截止时间：2022年07 月25日上午11：00前 送达（邮寄）地点：苏州市三香路333号书香酒店管理集团 投标文件接收联系人：钱总 联系电话：13915556818（只接收投标文件，不接受咨询） 招标文件咨询联系人：周工 联系电话：0512-68124029 |
| 12 | 中标人确定 | 综合评分，详见第一部分：3、评分标准。 |
| 13 | 开标时间 | 开始时间：发包方收到投标文件后另行组织开标讲标 地 点：苏州市三香路333号书香集团 （若因疫情管控原因无法到达现场，则可进行视频讲标） |
| 14 | 投标人疑问及 澄清 | 投标人如有疑问需要澄清，应于2022年07 月20 日上午11时前以电子邮件形式同时发到hqps@soocor.com邮箱。项目部经整理后统一于通过电子邮件回复 |
| 15 | 竞争报价费用 | 报价人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，询价人对上述费用不负任何责任 |
| 16 | 往来发票 | 甲乙双方往来的发票均为增值税专用发票。写明税率。 |

# 2、投标文件的编写

1、投标报价文件

投标报价文件组成：投标文件由投标函部分、商务部分二部分组成

1.1 投标函

①、投标函（见附件1）

②、投标承诺函（见附件2）

③、廉洁经营特别约定条款（见附件3）

④、法定代表人授权委托书（见附件4）

1.2 商务部分主要包括下列内容

①、投标报价书及投标设计概念方案书

②、投标人资格审核资料

a投标申请人基本情况表

b资格证书（凡提供复印件的必须加盖单位红章）

c近三年类似项目的设计业绩及有关证明材料，需提供合同复印件

③、服务承诺书

④、其他资料

2、对投标报价文件要求：

（1）投标人应将报价文件用封袋密封，封袋上应写明投标单位名称、项目名称。投标人必须在骑缝处加盖投标人公章及法人代表或法人代表委托人私章。

（2）投标文件分“正本”和“副本”，正本壹份、副本两份，分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

（3）全套投标文件另附电子档壹份，与书面投标文件一并密封装订

（4）全套投标报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

（5）投标报价应按投标报价须知前附表中所规定的地点，于截止时间前提交竞争报价文件，截止时间以后收到的竞争报价文件将被拒绝。

# 3、评分标准

| 深圳新会展中心书香心泊酒店装饰工程设计服务评分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 序号 | 评 分 项 目 |  | 分值 | 评 分 标 准 |  |  | 分项得分 |
|  | 1 | 设计概念方案得分（50） |  | 25 | 根据设计创意性、理念先进性、功能合理性进行评分，很满意得20-25分，满意得15-19，较满意得8-14分，一般得1-7分； |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 根据现场讲解人对投标单位案讲解和提问解答沟通进行评分 。很满意得20-25分，满意得15-19，较满意得8-14分，一般得1-7分； |  |  |  |
|  | 技术部分得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评 委 |  |  |  | 日 期 |  | 年 月 日 |  |
| 商务部分 | 序号 | 评 分 项 目 |  | 分值 | 评 分 标 准 |  |  | 分项得分 |
|  | 1 | 投标报价 |  | 20 | 价格分采用低价优先法计算：满足招标文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=100*价格权重×(评审基准价／最终报价) |  |  |  |
|  | 2 | 设计业绩 |  | 15 | 近5年有无完成类似项目，1个80万以上得5分，50万以上得3分，其他不得分 |  |  |  |
|  | 3 | 项目设计组人员及业绩 |  | 10 | 设计师技术水平（职称、论著、个人获奖情况）及同类工程经验，设计组人员是否齐备 主设计师获国家级奖项经验1个得3分 |  |  |  |
|  | 5 | 工期安排及设计人的服务承诺 |  | 5 | 工期是否合理并满足标书要求，为建设好本工程，设计人向招标人提供的各项服务；不响应不得分。 |  |  |  |
|  | 商务部分得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评 委 |  |  |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |

# 第二部分：设计要求

# 1、项目概况及招标范围

1.1 项目概况

本项目位于深圳市新国际会展中心,租赁面积14300平米，会展中心地块上共规划10家酒店，3-01、4-01、5-02地块上共 规划四家五星级酒店：希尔顿、希尔顿花园、洲际、皇冠假日。3-02地块规划有两家奢华小众精品酒店，品牌暂未确定。 3-03地块（我方项目所处地块）规划有四家中高端酒店，基本确定的另三家合作方:凯悦嘉轩（预计15000sqm）、锦江（预计 20000sqm）、亚朵（预计10000sqm）。

1.2 招标范围及设计深度要求

（1）本次设计招标的范围及内容：

| 序号 | 区 域 | 设计内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装饰设计 | 1.设计要求新中式风格，以“人文艺术,智慧科技”为理念，打造“海纳百川，笑迎四方宾客，博古通今，诠释华夏文化，鳞次栉比,演绎书香风韵”的意境，阐述“此处安心是吾乡”的主题。 1．概念方案阶段：包含设计说明，氛围图，参考图，空间规划图，概念草图等。 2.方案设计阶段：按确认的概念方案进行深化，提交包括符合方案深度的设计图纸，效果彩图，主材选型等(包括但不限于：内外装饰、家具、消防、机电、空调、智能化、给排水、VI标识、门头、招牌等)。 3.施工图设计阶段：按确认的方案进行客房施工图设计，提交符合招标、施工深度的图纸及物料清单和实物样板等(包括但不限于：内外装饰、家具、消防、机电、空调、智能化、给排水、VI标识、门头、招牌等)。 |
| 2 | 机电设计 | - 招标范围内全套机电施工图，包括但不限于酒店机电各系统总图,设备参数; 强/弱电系统及末端设计；给排水系统及末端设计；暖通系统及末端设计；消防系统及末端设计等（消防系统单独出图）； |

（2）设计深度要求：

- ①、设计深度需满足国家相关制图标准要求（施工图深度满足招标及施工需求）；

- ②、软装（含家具、VI标识等）满足招标需求；

# 1.3 设计工期具体要求

自设计中标日签订设计合同日起，以下时间包括与相关专业协调调整后的定稿时间：

| 序号 | 设计内容 | 面积 (平方米) | 交付成果 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 平面方案 | 公区1400㎡；客房12300㎡；后勤区600㎡；厨房200㎡ | 公区及客房平面布局 | 合同签署后5个日历天 |
| 2 | 概念方案 | 公区1400㎡；客房12300㎡；后勤区600㎡；厨房200㎡ | 1.概念方案设计阶段：概念设计方案（包括概念设计构思说明、空间规划及流线组织分析、手绘效果草图或概念性气氛图片），同时对空间进行分析，提出优化建议。 2.概念设计阶段最终提交成果内容：电子文件1套； | 合同签署后15个日历天内 |
| 3 | 方案设计 | 公区1400㎡；客房12300㎡；后勤区600㎡；厨房200㎡ | 1.方案设计阶段：本阶段成果需在甲方认可的概念方案基础上进行深化设计，成果内容包括平面布置图、地面材质图、天花平面图、电脑3D彩色效果图（主要空间），主材配置建议。 2.深化方案阶段最终提交成果内容：电子文件1套； | 经甲方确认上一阶段工作成果后20个日历天内 |
| 4 | 施工图设计 | 公区1400㎡；客房12300㎡；后勤区600㎡；厨房200㎡ | 1.扩初及施工图设计阶段：本阶段图纸需在甲方认可的方案基础上按照施工图要求及目标进行可行性设计，图纸应包括所有平面图条件图、立面图、剖面图、局部大样图、节点详图及强弱电、给排水、消防、通风/排风设计图（含系统图及末端设计）、物料清单及材料实物样板。 2.施工图图纸设计深度需要满足国家相关制图标准要求。 3.扩初及施工图设计阶段最终提交成果内容：A3白图1套，A2蓝图8套，物料清单2套，设备选型、材料实物样板2套。 | 经甲方确认上一阶段工作成果后30个日历天内 |
| 5 | 图审 | 公区1400㎡；客房12300㎡；后勤区600㎡；厨房200㎡ | 1.全套设计方案完成且经甲方认可后乙方根据图审要求递交资料（需甲方提供的由甲方提供给乙方）； 2.最终结果：取得《施工图审查合格证》 | 设计方案全部完成并经甲方确认后,15个工作日内 |
| 6 | 项目施工配合阶段 | 公区1400㎡；客房12300㎡；后勤区600㎡；厨房200㎡ | 1.设计交底一次，设计验收一次，不少于4次的现场指导， 2.乙方应对甲方在设计及施工过程中提出的与室内设计相关的困惑及问题在一个工作日内进行回复，涉及图纸变更的，变更图在3个工作日内提供。 | 根据工期 |

# 1.4 设计费用特殊要求

- 设计费总价为包干总价（含 税金），包括但不限于设计费；工作所需的差旅费；设计图纸制作费；

- 本项目所有专业设计（包括但不限于内外装饰、机电、消防等）施工图复核出图并加盖出图章,图纸第三方图审合格意见书等费用。

- 配合总包单位施工许可证（含消防建审）、隐蔽/竣工验收、消防验收等相关工作。

# 1.5 设计费用支付方式

（1）合同生效后十个工作日内，发包人支付30%设计费预付款；

（2）设计人提交全套设计方案通过图审后十个工作日内，发包人再支付50%设计费；

（3）工程施工竣工验收合格后十个工作日内，付清20%余款。

（4）双方委托银行代付代收有关费用。每笔设计费付款前需提供增值税专用发票方可付款。

# 第三部分：投标文件格式样表

一：商务标文件格式

1、封面格式

# 深圳新会展中心书香心泊酒店装饰工程设计服务

# 商务标

# 投标人：

# 编制日期：

# 投标函

# 致：书香酒店投资管理集团有限公司

根据贵公司“深圳新会展中心书香心泊酒店装饰工程设计服务”招标文件的要求，我公司有意投标，现提交投标文件正本1份，副本2份。

投标人在此声明并同意：对我公司提交的所有文件的真实性及完整性负责；我公司已经详细地阅读了全部招标文件并完全理解及同意其内容。

1. 在全面研究了贵公司的招标文件后，我们愿意按总价:       元（人民币大写：                    ）的报价参与投标。

2. 如果贵公司接受我们的投标，我们将在接到贵公司中标通知书后按合同要求的时间履行合同。

3. 我们同意在开标之日起15天内严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

4. 我们完全同意，我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；同意招标文件规定的截止时间。

5. 我们完全同意你们选择中标单位的办法，并同意自行承担投标所发生的一切费用。

投标人(盖章)：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标人地址：

联系电话：

年    月    日

投标承诺函

书香酒店投资管理集团有限公司：

经认真阅读贵公司《深圳新会展中心书香心泊酒店装饰工程设计服务招标文件》，我方完全接受并愿意遵守贵公司有关招标文件中的规定和要求，对所有文件均无异议。

我公司承诺对在投标过程中所知悉贵公司的经营发展、财务状况、经营业绩、技术水平等商业机密及其他有关情况严格保密。如果能够中标，我公司将按照投标文件要求与贵公司签订《**合同》，并严格按照《***合同》和我公司本次投标的全部内容履行义务。若出现我公司违约或由于我公司不当行为导致贵公司利益受损的，我公司愿意承担全部法律责任，并赔偿贵公司由此而造成的损失。

特此承诺。

单 位（章）：

法定代表人：

年     月    日

# 书香酒店投资管理集团有限公司

# 廉洁经营特别约定条款

甲方（委托方）：书香酒店投资管理集团有限公司

乙方（受托方）：

为切实强化企业廉洁经营风险防控、规范工作人员廉洁从业行为、保证合同双方的合法权益，经双方同意，在本合同执行过程中共同遵照如下规定：

# 一、甲乙双方承诺

1、严格遵守国家法律法规，严格按双方约定履行义务。

2、加强各自廉政制度建设、建立廉政公示制度，将本廉政约定书内容向项目相关人员公示并要求承诺遵守。

# 二、甲乙双方责任

1、乙方人员不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及个人回扣、好处费、感谢费等。

2、乙方人员不得以任何理由为甲方报销应由甲方或甲方人员支付的费用。

3、乙方人员不得为甲方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、乙方人员不得以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正履行职责的宴请、健身、娱乐等活动。

5、甲方人员不得以任何理由要求或接受乙方提供上述服务，不得有其他以权谋私的不廉洁行为。

# 三、甲乙双方明确

1、乙方如发现甲方工作人员违反上述规定，应向甲方举报，甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在今后的相关业务中在同等条作下给予合作优先权。

2、甲方如果发现乙方违反上述规定，并给甲方造成一定损失的，乙方应按实赔偿甲方直接经济损失。如果情节严重，甲方有权选择解除合同，乙方应赔偿由此产生的甲方全部经济损失。

3、甲方纪委举报电话：（举报电话0512-67631833，电子邮箱hqad@soocor.com）

4、本廉洁经营特别约定条款作为合同的附件,一式二份，在双方签字并盖章后生效，与主合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

法定代表人/授权人签字：                 法定代表人/授权人签字：

2022年  月  日                           2022年  月  日

# 法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

受委托人姓名：

受委托人职务：

受委托人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加深圳新会展中心书香心泊酒店装饰工程设计服务招标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

受委托人无转委托权。

特此委托

委托人：

受委托人：

法定代表人：

年    月   日

# 书香酒店投资管理集团有限公司

2022年07月12日

附件一、本项目建筑平面图（CAD版）

附件二、项目红线图（PDF盖章确认版）

附件三、书香酒店机电设计标准

附件四、书香酒店客房设计标准参考图