山塘书香府邸客房整修工程招标文件

第一部分：投标报价须知

1、投标报价须知附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 招标编号 | 苏州书香世家山塘府邸酒店管理有限公司 招标编号：SXCG202210-G-017 投标有效期：45 天 |
| 2 | 工程名称 | 山塘书香府邸客房整修工程 |
| 3 | 建设地点 | 苏州市山塘街88号 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料，报价含工程施工费、垃圾清运费、保险等所有费用；包括但不限于图纸范围内的一切费用。 |
| 5 | 发包范围 | - 客房区域（14幢别墅客房）整修，分二期施工，每期7幢左右（详见图纸），招标单位提供整修主要工程内容 |
| 6 | 工期要求 | 分两期施工，每期工期控制在40天，无特殊情况要求春节前全部竣工。具体每期开工日期以甲方开工令为准 |
| 7 | 竞争报价人的资质等级要求 | 具有独立法人资格并具有建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）资质 |
| 8 | 报价及结算方式 | - 固定综合单价，按投标单价审计结算，增加工程同比例下浮（详见合同模板之合同专用条款第四条款） |
| 9 | 投标保证金 | 贰万元整，直接公对公转账至以下账号： 户名：书香酒店投资管理集团有限公司 纳税识别号：91320 50875 32148 8X3 开 户 行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行 银行账号：1102 0206 1900 7014 266 地址、电话：苏州姑苏区三香路333号 0512-67631820投标单位在投标时提交，未提交的视为自动放弃。未中标单位在开标后5个工作日内退回，中标单位自动转为履约保证金。 |
| 10 | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份，电子版一份，密封盖章。 |
| 11 | 竞争报价文件递交截止时间及地点 | 时间：2022年10月25日上午11：00前 地点：苏州市三香路333号书香酒店管理集团 联系人：钱总 联系电话：13915556818 （只接收投标文件，不接受咨询） |
| 12 | 咨询联系方式 | 招标文件咨询联系人：周工 17761883525 招标项目技术问题咨询联系人：顾总13606209630 |
| 13 | 中标人确定 | 综合评分，详见报价须知（7） |
| 14 | 工程造价组成 | - 根据招标方提供整修工程量清单，投标单位按清单计价规范自行组价部分 - 零星维修工程（含各类税、费）统一以暂估价150000.00 元 |
| 15 | 安全、廉政保证金 | 在合同签订后，发包人从向承包人支付的首笔工程款中扣减合同固定总价部分的5%作为安全、廉政保证金（工程竣工移交后根据实际情况无息退给承包人）。 |
| 16 | 付款条件 | 工程开工后7天内支付不含暂列金额的合同价（下称合同基价）的30%（另需扣减5%的安全、廉政保证金，实际支付25%作为工程预付款），完成总工程量的50%后再支付合同基价的30%作为进度款，工程结束经验收合格后付至合同基价的70%，工程结束审计后付至审计价的95%,剩余5%作为工程的保修金，保修期满（贰年后）无质量问题付清。 |
| 17 | 往来发票 | 甲乙双方往来的发票均为增值税专用发票。写明税率。 |

- 报价须知

- 本工程为零星整修工程，所提供的图纸为非专业施工图纸，仅供参考，投标单位如需要可现场踏勘以充分了解工程情况，本工程采用邀请招标方式选定承包人。

- 质量要求：合格，符合《工程施工质量验收规范》标准。具体要求参照样板房

| - 品名 | - 品质要求概述 |
| --- | --- |
| - 主要装饰材料 | - 涂料：立邦、雅士利、三棵树或同档次净味乳胶漆 - 地板：实木多层复合地板，具体颜色及要求按熙园样板房 - 其余材料除有特殊说明外，按样板房 |
| - 水电工程材料 | - 开关面板：西门子致典系列（灰色） - LED灯：阳光、三雄极光或同档次，色温3000K - 电线电缆：无锡江南或同档次 - PVC-U、PPR管：公元、中财、联塑 - 五金洁具：淋浴龙头科勒 - 阀门：埃美柯 |

- 承包人不得转包工程，更不得分包主体工程，如一经查实，发包人有权中止合同，因此带来的一切经济损失由承包人承担。

- 竞争报价费用：竞争报价人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 投标保证金:

(a)投标人应按“竞争性报价须知前附表”规定提交投标保证金。投标保证金在递交投标文件时单独递交，无需密封,对未按要求提交投标保证金的投标单位，视为自动放弃。

（b）未中标人的投标保证金，在开标结束后五个工作日内退还给投标人，不计利息；中标人的投标保证金，在其按规定签订合同后退回。

(c)有下列情形之一者，投标人的投标保证金将被没收：

①在规定的报价公布时间后，投标人在报价有效期内撤回其报价的；

②投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认为是不真实的；

- ③投标人在中标后未按规定与招标人签订合同的

- 报价方式：

- 由招标人提供主要工程内容及参考工程量，投标人按照清单计价方式自行罗列工程量清单并组价报价；

- 竞争性报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化以及政策性调整的风险，一旦经评审确认承包人，单价不作调整。

- 竞争性报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整。

- 中标人确定：合理低价（权重90%，最低价得90分，每高1个百分点减1分），甲方综合报价单位的施工能力、企业信誉、企业业绩等（权重10%），综合评定确定中标人

- （8）其他补充说明：

- （a）现场踏勘：由投标单位于2022年10月 21 日前自行安排现场踏勘，充分了解施工现场不可预见性因素，并把相关费用考虑到报价中，并在《报价编制说明》中说明

（b）竞争报价时，甲供甲安、甲供乙安、甲指乙供材料费不得随意调整，且投标人投标总价中应含此部份材料保管费和配合费（包括甲供甲安在现场所使用水、电费）；

(c)甲方现场代表安排此项工作，乙方应予以支持，且不得另计其费用；如乙方推诿、拖延；甲方将视为乙方不作为，甲方有权另行组织其它服务支持，所产生费用在乙方合同价中扣除；

(d)包括不限于以上内容，甲方有权对图纸合同中的内容（因乙方的价格过高，质量不符合标准）另行发包，总价中直接扣除此部分价格（分部分项目工程费、措施费、规费）。

3、投标文件

（1）投标报价文件组成：

①投标报价书②授权委托书

③工程项目施工管理委托书④拟派该工程项目组成员表

⑤报价编制说明

⑥工程报价书(含电子文档文件)分部分项工程和单价措施项目清单与计价表内容格式需按照本招标文件要求的报价样表格式汇总

⑦资格证明材料、企业业绩、社会信誉等其他资料：施工企业资格证书、企业营业执照、企业税务登记证、安全生产许可证、企业信用手册，注册建造师（项目经理）资格证书及B类安全证等（凡提供复印件的必须加盖单位红章）

（2）对投标报价文件要求：

①投标报价文件分“正本”和“副本”，正本壹份、副本两份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

②全套投标报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

③报价单位另提供电子版报价书（含技术标和商务标），该电子版本包括软件版和转换为电子表格的版本各一份

④投标人应将报价文件（含电子版投标文件）用封袋密封，封袋上应写明建设单位名称、工程名称。竞争报价人必须在骑缝处加盖投标人公章及法人代表或法人代表委托人私章。

⑤投标报价应按投标报价须知前附表中所规定的地点，于截止时间前提交竞争报价文件，截止时间以后收到的竞争报价文件将被拒绝。

4、招标文件

（1）招标文本文件的组成：本招标文件（包括投标报价须知、合同主要条款等）；

（2）主要工程内容及参考工程量

5、竞争性发包文件的澄清

（1）竞争报价人在收到本文件后，如有疑问需要澄清，应于2022年10月21日上午11时前以电子邮件形式发到hqec@soocor.com和hqps@soocor.com邮箱。项目部经整理后统一通过电子邮件回复

（2）竞争报价人未按照招标规定的时间要求提出疑问的，将视作为无疑问，由此产生的一切后果由竞争报价人负责。

第二部分：合同主要条款

发包人（全称）： (以下简称甲方)           承包人（全称）：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同

一、工程概况

工程名称：山塘书香府邸客房整修工程

工程地点：苏州市姑苏区山塘街88号

工程内容：详见招标文件及图纸清单

资金来源：自筹资金100％

二、工程承包范围

- 工程范围：酒店区域（客房及公区）整修（详见附件1）。其中：

- 客房区域：（1）涂料粉刷见新；（2）原墙纸拆除更换为壁布无缝黏贴；（3）23间客房地毯拆除更换为强化地板；西区一层客房走道地毯（含地毯胶垫）拆除更新；（4）17间浴缸改为淋浴房（5）其他维修工程：客房窗轨更新；对损坏的踢脚线及部分台盆柜更新

- 公共区域：（1）门头机雕花板内衬仿云石灯光片更新  （2）公区原玫瑰金色亚克力饰面板更换为涂料饰面

三、合同工期

工期暂定100天，分两期施工，每期工期控制在50天，具体每期开工日期以甲方开工令为准

四、质量标准

工程质量标准：合格，符合《工程施工质量验收规范》标准。

五、协议价款

1、本合同金额定为￥：                         元（报价书详见附件）。

其中：暂估工程价为￥： 150000.00 元

- 报价为固定综合单价，结算时按投标单价审计结算，增加工程同比下浮。

- 甲乙双方往来的发票均为增值税专用发票，如乙方无法按投标报价中注明的增值税税率及合同约定的时间开具增值税专用发票，导致甲方无法抵扣的增值税额部分，甲方将在工程款项直接扣除。

- 工程价款及结算方式：工程开工后7天内支付不含暂列金额的合同价（下称合同基价）的30%（另需扣减5%的安全、廉政保证金，实际支付25%作为工程预付款），完成总工程量的50%后再支付合同基价的30%作为进度款，工程结束经验收合格后付至合同基价的70%，工程结束审计后付至审计价的95%,剩余5%作为工程的保修金，保修期满（贰年后）无质量问题付清。

- 履约保证金：

- 本工程开工前乙方提交的投标保证金20000.00 元自动转为履约保证金，工程竣工履约保证金根据乙方履约情况进行退回（无息）

七、组成本协议的文件

组成本协议的文件包括：

1、本合同协议书2、工程质量保修书

3、有关本工程的澄清函、补遗函等（如有）4、中标通知书（如有）

5、招标文件及答疑等6、投标书及附件（如有）

7、合同专用条款及附录8、合同通用条款

9、工程报价单或预算书

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、协议生效

协议订立时间：年     月        日

协议订立地点：苏州市

本协议一式陆份，双方各执叁份，双方约定经双方签字盖章后生效。

发包人：（公章）                承包人：（公章）

地址：                          地址：

法定代表人：                     法定代表人：

（或委托代表人）：              （或委托代表人）：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

开户银行：                     开户银行：

帐号：                          帐号：

邮编：                           邮编：

合同专用条款

根据本工程招标文件、中标单位的投标文件、中标通知书，甲乙双方就山塘书香府邸客房整修工程事宜，签订本合同书。

- 甲方的工作：

(1)甲方成立现场项目部，负责合同履行对本工程范围内进度、质量、造价控制和施工安全管理等有关方面的工作协调。对工程质量行使检查权、确认权。

(2)负责监督保护好施工期间周围建筑物及装修、设备管线、树木、绿地等不受损坏。
(3)如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责联系相关部门确认后方可施工。

（4）协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

- 乙方的工作：

- 乙方指派       为本工程项目经理，指派          为本工程项目执行经理。项目经理（执行经理）代表乙方按合同的约定履行权利和义务。

- 乙方应按合同约定的时间完成本工程施工任务，包括承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明和围栏设施的设置；对已完成工程交付使用前的成品保护；保持施工现场的清洁卫生，符合环卫管理规定；交工前将垃圾清理出现场。

(3)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

(4)遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、树木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民及民扰问题。

(5)施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

（6）乙方需接受甲方在质量、安全、进度、技术、施工协调等方面的统一管理

3、价格与支付及增值税发票：

（1）价格按此次中标价格执行，详见投标书及工程量清单报价表。

（2）甲方付款流程：工程款由施工方提出申请，由甲方项目经理审核无误后开具对应金额发票交甲方项目部办理请款。

4、变更工程费用的确定：

（1）甲方要求的设计图纸变更、甲方签证单形式的变更指令、合同外增补项目均由乙方提交签证决算单，扣除该部分原投标报价，并经审计后计入结算价。

（2）所有变更及签证项目享有与报价书一致的下浮率。

（3）预算中原乙供材料调整为利旧使用的，则结算时核减相应材料费用

（4）零星维修（暂估工程价）由第三方审计确定结算价

5、变更工程（含零星维修项目）综合单价的确定

（1）合同中有相同或相似单价的，采用合同中分部分项综合单价；

# （2）合同中没有相同或相似单价的，由第三方审计单位最终确定其综合单价；

（3）  如材料品牌和规格发生变更，甲方有权以拟选用材料与被替换材料的市场差价为参考依据，来确定变更价格；

(4)   若乙方报价表中单价明显偏离市场价，甲方有权按市场价格核算并进行变更，乙方不得对此提出异议。

6、工期延误或提前

（1）双方约定工期顺延的其他情况：按合同工期实施，非乙方原因引起的工期延误发包方应予以顺延工期，因乙方原因引起的工期延误，应扣除报价中的赶工措施费，并按每延期一天按合同价的万分之五支付违约金。

7、竣工验收与结算：

（1）验收标准：符合设备及原、辅材料本身的规格、技术条件、图纸要求及乙方承诺的其它指标和工程技术要求及中华人民共和国的相关标准及验收规范，并满足本招标文件技术质量要求的各项技术指标；符合国家有关建筑工程的各项技术指标及规范。

（2）乙方提供竣工图的约定：竣工验收合格后30日内，提供符合工程所在地档案归档规范要求,并提供符合档案要求的电子档案

（3）竣工结算由乙方编制，并在竣工验收通过之日起，30天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。

（4)本工程委托第三方进行决算审计，并以双方认可的审定金额作为最终结算价。

（5）工程水电费：按审定金额0.6%计算

（6）审计核减率超过6% 部分的审计费由乙方承担。

8、售后及保修服务：

质保期：防水工程质保五年，其他工程质保贰年，质保金为最终结算总价的5%，贰年到期后如无质量问题付清（无息），详见附件1   《工程质量保修书》

9、补充条款：

（1）工程质量必须达到约定工程质量标准，否则由乙方承担返工费及损失的工期；经返工仍达不到约定质量标准的，甲方有权聘请第三方进场施工该部分工程，第三方施工费用由甲方从乙方的工程款项中扣除。

（2）无论工程材料是由乙方自行采购还是由甲方指定材料供应商，均不解除乙方所负的工程质量全面责任，乙方应对各种材料、器材、设备按照规范、规程进行检查验收，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程情况，均由乙方承担应有的责任。如乙方省去建筑材料、降低材料的规格、使用劣质材料或不合规格的材料，甲方每发现（包括在工程竣工验收后发现的）一次，乙方应承担3万元违约金，甲方有权要求乙方更换或承担更换所发生的费用。

（3）在拆除项目施工时，不得野蛮施工，对于原建筑的成品要采取保护措施。确须拆除的，经甲方确认后予以拆除并恢复。如经甲方确认系野蛮施工造成的破坏，乙方必须承担恢复的全责。

（4）工程的拆除废料、剩余土方不得在现场或其他地方任意丢弃，均按外运弃置考虑。如乙方不清理或清理不干净，甲方有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由乙方负责，甲方在工程款结算时在乙方的工程款中按所发生的费用双倍扣还。工程竣工验收结束后乙方应该做到工完场清，如果没有清理，则甲方有权委托其他单位拆除清理，具体费用从乙方工程款中扣除，若甲方要求保留，则不予扣除乙方费用。

（5）乙方已充分了解本工程具体施工条件，在施工中服从甲方的安排，做好临时围挡等措施，并做到文明施工，不得有赤膊，穿短裤、打群架、随地大小便等不文明行为的发生。并在施工前签订严格遵守项目施工安全管理制度承诺书（见附件2）、《项目施工安全管理合同书》（见附件3）

10、附件，本合同所有附件具有同等法律效力

- 工程质量保修书          （2）项目施工安全管理制度承诺书

（3）项目施工安全管理合同书

甲方：                                                乙方：

法定代表人：                                    法定代表人：

或委托代理人：                                  或委托代理人：

日期：                                          日期：

合同附件：（工程质量保修书、书香集团项目施工安全管理制度、项目施工安全管理合同书）  （略）

第三部分：投标文件格式样表

一：商务标文件格式

1、封面格式

山塘书香府邸客房整修工程

商务标

投标人：

编制日期：

目录

    - 投标函

    - 投标承诺书

    - 投标文件签署授权委托书

    - 工程项目施工管理委托书

    - 对现场条件及投标实物样板充分了解的承诺书

    - 报价编制说明，内附主要设备、材料品牌型号偏差表（与招标文件要求对比）

    - 工程预算报价书

投标函

致：书香酒店投资管理集团有限公司

在考察现场并研究了山塘书香府邸客房整修工程的招标文件中的所有条款、技术资料、合同条件、图纸和附件等各种资料数据后，我们的总报价为：

(人民币)　　　　　　元（大写：　　　                       　　），

我方承诺严格按照上述合同条款、合同图纸、技术标准和要求以及其他合同文件约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同文件规定的开工日期开始上述工程的施工，      天（日历日）内竣工，确保工程质量等级达到标准。

付款要求同招标文件规定。

我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我方理解你方有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

投标单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

投标承诺书

致：书香酒店投资管理集团有限公司

我方愿意参加你方山塘书香府邸客房整修工程的招标。在此，我方郑重承诺如下：

一、我方保证此次投标资料真实可信，如有虚假，我方无条件放弃本次投标资格；

二、我方保证此次投标报价包含招标文件中招标范围内全部内容；

三、如我方中标，我方承诺按中标通知书的相关要求及时与你方签定合同。如有变动，我方将书面说明提交你方并征得你方同意，如因我方原因致使合同未能与你方达成一致，我方无条件放弃中标资格并愿意承担相应责任；

四、如我方中标，我方同意你方最终确认的付款方式。合同一经签署，我方严格按照合同相关规定完成相关工作。未经你方书面同意，我方承诺不将承包的本工程分包转包给其他单位，否则将承担法律责任。如在履约过程中你方资金发生困难，我方承诺尽最大努力协助解决，并保证不影响工程进度；

五、我方承诺：对于甲方明确用途的付款，我司将完全按甲方明确的用途、时间及金额等使用；

六、我方承诺：无论我方是否中标，我方将对本工程招标的全部过程及内容严格保密。

我方的其他承诺：

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（姓名）为我的授权委托人，以本公司的名义参加山塘书香府邸客房整修工程的竞争报价。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：      性别：   年龄：

单位（盖章）：    部门：    职务：

竞争报价单位（盖法人章）：法人代表人：

日期：年   月  日

工程项目施工管理委托书

（施工企业名称）法定代表人：（姓名）今全面委托（项目经理姓名）同志担任山塘书香府邸客房整修工程的项目经理，全面负责工程施工管理及投标文件中的技术经济工作。

受托方必须常驻工程施工现场，按照《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》的规定，认真履行项目经理岗位职责。

本委托不得转委托。

委托方：            （公章）      受托方：（项目经理签字）

（法定代表人签字）

_________年月日

对现场条件及投标报价实物样板充分了解的承诺书

书香酒店投资管理集团有限公司：

我司已按招标文件的要求完成了踏勘现场的工作，并充分了解现场条件及相关报价材料要求。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和材料要求，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。我司承诺不会因任何现场条件的阻碍或以不清晰了解现场情况的理由而向招标人索赔工期或费用，保证不因任何现场条件的阻碍而影响投标报价承诺的竣工日期。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

工程量清单及计价说明

一、投标报价说明

1、招标方提供本工程投标须知和合同文件的有关条款，并提供工程内容及参考工程量，请投标单位按工程量清单及计价说明规范格式编制报价。

2、本报价的币种为人民币。

3、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

二：技术标内容要求

一、山塘府邸酒店整修工程施工技术标内容

1、企业资格证明文件

2、投标人工程业绩

3、投标人提供的其它内容

山塘府邸客房整修项目部

2022年10月12日

附件一：山塘府邸客房整修主要工程内容及参考工程量

附件二：山塘书香府邸客房整修工程参考图纸

| 序 | 需要调整项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淋浴房不锈钢移门隔断颜色要换成古铜色 | 样板房不动了，后续客房改造时选用 |
| 2 | 卫生间台盆柜上方镜子，如果换新，则选型上要调整（要美观些） | 样板房因利旧，不作调整了 |
| 3 | 卫生间门框底部约200高做青铜色不锈钢防护 | 样板房也需要调整 |
| 4 | 2楼卫生间台盆柜靠门边原吊灯取消，在台盆柜上方装2个筒灯，原马桶边上一个筒灯取消 | 样板房也需要调整 |
| 5 | 卫生间暖风机换新（选式样好看点的）安装在淋浴房原检修口位置，暖风机开关要单独开关（设置在卫生间内）。原检修口适当移位 | 样板房看看如不破坏墙砖的则调整，如需要破坏墙砖才能调整的，则不作调整 |
| 6 | 一层会客室开水炉位置原双开木门拆除（原桥式铰链孔洞修补），底部木饰面台面上装大理石（或人造石）三面翻边挡水，背面木饰面上装镜子，顶部后方装感应式灯带（带防水罩） | 样板房也需要调整 |
| 7 | 1F会客室沙发顶上筒灯适当后移（照背景画），2F会客室沙发顶上灯看看是否调整为带杆射灯（照背景） | 样板房尽可能调整 |
| 8 | 2F客房电视框顶上灯意义不大，建议取消调整为在床尾并排两个灯 | 样板房也需要调整 |
| 9 | 楼梯扶手颜色及西式款式不搭，建议调整为木纹色或黑色金属材质，扶手再细气点（中式），栏杆立柱采用方柱 | 样板房也需要调整 |
| 10 | 窗帘颜色不搭，建议换成同沙发抱枕布艺颜色 | 样板房也需要调整 |
| 11 | 阳台新换的铝合金移门建议换成三轨，并安装纱门 | 后期客房改造时选用，样板房就不做调整 |
| 12 | 电视框木饰面颜色不搭，后期客房改造选择时调整 | 后期客房改造时选用，样板房就不做调整 |
| 13 | 院子入户实木门底部有朽烂的，建议底部（400-500高）双面采用古铜色带装饰钉不锈钢包面 | 后期客房改造时选用，样板房院子门未朽烂，不做调整 |

附件三：熙园（样板房）验收意见