月亮湾书香心泊酒店公区家具定制安装工程招标文件

第一部分：投标报价须知

1、投标报价须知附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 招标编号 | 苏州工业园区书香门第酒店管理有限公司月亮湾酒店 招标编号：SXCG202308-G-012 投标有效期：45天 |
| 2 | 工程名称 | 月亮湾书香心泊酒店公区家具定制安装工程 |
| 3 | 建设地点 | 苏州市工业园区若水路398号 |
| 4 | 承包方式 | - 包工包料，报价含运输费、人工费、上楼搬运费、税率、安装费、保修费、现场垃圾清运费等为完成本标所需的所有费用 |
| 5 | 发包范围 | - 负责本项目所有活动家具的深化设计、定制生产、现场安装等（详见施工图及家具清单） |
| 6 | 家具材质及工艺要求 | - 详见附件清单 |
| 7 | 工期要求 | 总工期50天 |
| 9 | 质保期 | 贰年（自竣工验收合格日起） |
| 10 | 竞争报价人的资质等级要求 | - 国内依法注册，具备独立法人资格又能兼顾本地政府关系能力； - 具备家具生产及图纸深化能力； - 具备3家以上中端餐饮家具安装施工经验，响应甲方工期要求； 4、本项目的项目经理必须：具备同业案例实施经验；在投标人企业任职（能够提供社保/公积金等规费证明）；具备本项目实施管理能力。 |
| 11 | 报价及结算方式 | - 固定综合单价，若尺寸差异在±10%之内，单项价格不做调整；超出±10%则单价按比例调整。最终结算按实际数量进行结算 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份，电子版一份，密封盖章。 |
| 14 | 竞争报价文件递交截止时间及地点 | 时间：2023年 8月 25日上午11：00前 地点：苏州市三香路333号书香酒店管理集团 联系人：钱总 联系电话：13915556818（只接收投标文件，不接受咨询） 招标文件咨询联系人：刘工 18896808707 |
| 15 | 中标人确定 | 合理低价中标（低价优先） |
| 16 | 独立费 | - 无 |
| 17 | 安全、廉政保证金 | 在合同签订后，发包人从向承包人支付的首笔工程款中扣减合同固定总价部分的5%作为安全、廉政保证金（工程竣工移交后根据实际情况无息退给承包人）。 |
| 18 | 付款条件 | 工程开工后7天内支付不含预留金的合同价（下称合同基价）的30%（另需扣减5%的安全、廉政保证金，实际支付25%作为工程预付款），全部家具到货后再支付合同基价的30%作为进度款，工程结束经验收合格后付至合同基价的70%，工程结束审计后付至审计价的95%,剩余5%作为工程的保修金，保修期满（贰年后）无质量问题付清。 |
| 19 | 往来发票 | 甲乙双方往来的发票均为增值税专用发票。写明税率。原则上每次付款需要提供等额发票 |

- 报价须知

- 本工程采用邀请招标方式选定承包人。

- 质量要求：符合设计（经甲方确认）及相关质量标准的要求，符合按家具的行业标准(GB/T3324-2008)要求

- 承包人不得转包工程，更不得分包主体工程，如一经查实，发包人有权中止合同，因此带来的一切经济损失由承包人承担。

- 竞争报价费用：竞争报价人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 投标保证金:

(a)投标人应按“竞争性报价须知前附表”规定提交投标保证金。投标保证金在递交投标文件时单独递交，无需密封,对未按要求提交投标保证金的投标单位，视为自动放弃。

（b）未中标人的投标保证金，在开标结束后五个工作日内退还给投标人，不计利息；中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，等合同项目竣工后退回（无息）。

(c)有下列情形之一者，投标人的投标保证金将被没收：

①在规定的报价公布时间后，投标人在报价有效期内撤回其报价的；

②投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认为是不真实的；

- ③投标人收到中标通知书5日后未按规定与招标人签订合同的

- 报价方式：

- 本工程采用固定单价计价方式，即由招标人提供家具清单，投标人自主报价的计价方式。竞争性报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化以及政策性调整的风险，一旦经评审确认承包人，单价不作调整。

- 竞争性报价时，不可竞争费用（含预留金）均按规定计算，不得让利或随意调整。

- 中标人确定：合理低价中标（低价优先），甲方综合报价单位的施工能力、企业信誉、企业业绩等综合评定确定中标人

| 项 目 | 评 分 细 则 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 报价评分 | 价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。 | 70% |
|  | 价格得分=（评标基准价/投标报价）×70；（计算到小数点后二位） |  |
| 商务标评分 | 1、根据投标单位的公司信誉、经营状况、银行资信、公司规模等情况综合评审，最高得10分。 | 10% |
|  | 2、类似业绩：2018年以来，有类似的项目业绩且合同金额≥100万的1家得5分，合同金额≥50万得3分，合同金额＜20万的不得分，最高得20分。注意：此项需要提供合同复印件，否则不得分。 | 20% |
| 合计 |  | 100% |

（8）其他补充说明：

- （a）现场踏勘：投标单位自行组织现场踏勘，充分了解施工现场不可预见性因素，并把相关费用考虑到报价中。

（b）竞争报价时，甲供甲安、甲供乙安、甲指乙供材料费不得随意调整，且投标人投标总价中应含此部份材料保管费和配合费（包括甲供甲安在现场所使用水、电费）；

(c)甲方现场代表安排此项工作，乙方应予以支持，且不得另计其费用；如乙方推诿、拖延；甲方将视为乙方不作为，甲方有权另行组织其它服务支持，所产生费用在乙方合同价中扣除；

(d)包括不限于以上内容，甲方有权对图纸合同中的内容（因乙方的价格过高，质量不符合标准）另行发包，总价中直接扣除此部分价格（分部分项目工程费、措施费、规费）。

3、投标文件

（1）投标报价文件组成：

①投标函         ②授权委托书

③投标报价书(含电子文档文件)

④资格证明材料、企业业绩、社会信誉等其他资料：企业资格证书、企业营业执照、企业税务登记证、企业信用手册等（凡提供复印件的必须加盖单位红章）

（2）对投标报价文件要求：

①投标报价文件分“正本”和“副本”，正本壹份、副本两份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

②全套投标报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

③报价单位另提供电子版报价书（含技术标和商务标）一份

④投标人应将报价文件（含电子版投标文件）用封袋密封，封袋上应写明建设单位名称、工程名称。竞争报价人必须在骑缝处加盖投标人公章及法人代表或其委托人私章。

⑤投标报价应按投标报价须知前附表中所规定的地点，于截止时间前提交竞争报价文件，截止时间以后收到的竞争报价文件将被拒绝。

4、招标文件

（1）招标文本文件的组成：本招标文件（包括投标报价须知、合同主要条款等）；

（2）招标装饰装修工程施工图资料及内装效果图一份

（3）招标家具清单一份

5、竞争性发包文件的澄清

（1）竞争报价人在收到本文件后，如有疑问需要澄清，应于2023年 8月 22日上午11时前以电子邮件形式发到hqec@soocor.com和hqps@soocor.com邮箱。招标方统一通过电子邮件回复

（2）竞争报价人未按照招标规定的时间要求提出疑问的，将视作为无疑问，由此产生的一切后果由竞争报价人负责。

第二部分：合同主要条款

甲 方（建设方）：                           乙方（供货方）：

地        址：                              地         址：

法定代表人：                                法定代表人：

电        话：                              电         话：

住        所：                              住         所：

注   册   号：                              住    册   号：

为维护甲、乙双方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等法律、法规及有关规定，经双方协商一致，订立本合同。

- 合同标的及价格

- 1、合同标的：月亮湾书香心泊酒店公区家具定制安装工程   （具体见附件之报价清单）

- 2、合同总价款：                   其中预留金（暂列金额）        元

- 合同基价 （不含预留金的合同价）                      元

- 竣工结算：

- 合同内项目：固定综合单价，最终结算按实际数量进行结算。

- 活动家具及固定家具综合单价变更：若尺寸差异在±10%之内，单项价格不做调整 ;尺寸差异超出10%，按比例调整

- 合同外增补家具单价参照合同内相同或相似单价的确定，合同中没有相同或相似单价的，由双方协商确定或由第三方审计单位最终确定其综合单价

三、支付方式

1、工程开工后7天内支付不含预留金的合同价（下称合同基价）的30%（另需扣减5%的安全、廉政保证金，实际支付25%作为工程预付款），全部家具到货后后再支付合同基价的30%作为进度款，工程结束经验收合格后付至合同基价的70%，工程结束审计后付至审计价的95%,剩余5%作为工程的保修金，保修期满（贰年后）无质量问题付清。

2、 双方约定以转账方式支付工程货款，每次付款需要提供等额增值税专用发票 ，如乙方未能提供发票，则付款时间顺延

四、家具交付期限、地点和方式、运费结算、运输风险承担及安装

1、工期约定：总工期50天。如甲方原因导致工期延误，则工期可顺延

2、中标后10日内完成家具的深化设计、效果图及材料小样（如尺寸无法测量，可提供家具式样、颜色等家具方案）供甲方确认

3、乙方承诺和装饰公司密切配合，如有影响整个装饰工程进度情况，甲方以书面通知乙方，乙方如还不能根据甲方通知要求追赶进度，则按1000元/天进行处罚

4、家具运输及上货安装：由乙方负责，家具包装袋及现场安装产生的垃圾由乙方自行清运处理。

五、现场安全文明施工约定

1、在合同签订后，发包人从向承包人支付的首笔工程款中扣减合同固定总价部分的5%作为安全、廉政保证金（工程竣工移交后根据实际情况无息退给承包人）

2、乙方必须遵守甲方相关施工管理规定，服从甲方安排。乙方严格按安全规范操作，施工中产生的垃圾及包装材料每日清理

六、甲方权利及义务

1、甲方对乙方使用的材料具有检验权，对家具的质量、数量等进行监督检验。

2、甲方有权督促乙方安全文明施工并对安装施工现场进行检查，对乙方违反施工安全、卫生等合同附件约定的具有处罚权。

3、甲方应结合整个装饰工程进度催促乙方配合装饰公司完成家具的供货及安装进度

4、甲方应按照合同约定的时间、方式支付价款。

- 七、乙方权利及义务

- 1、乙方应按合同约定深化家具设计，提供深化图纸，家具式样、材质，面料材质颜色、材质等资料给甲方确认。

- 2、乙方应按照合同要求履行交货义务，同时按照合同约定提供产品的售后服务和技术支持服务。

- 3、乙方应免费提供家具的保养、操作等说明资料，并可根据甲方要求培训甲方指定维护人员。

- 4、未经甲方同意，乙方不得将家具定作的主要工作交由第三人完成

- 5、乙方指派        为现场负责人，负责现场施工管理及与甲方或第三方施工方协调工作，保证现场安全文明施工，接受现场甲方管理人员管理，严格按整个工程进度安排推进。

- 八、家具质量要求及验收异议的处理

- （一）家具材料要求：

- 详见附件清单

- （二）家具安装质量验收要求：符合设计（经甲方确认）及相关质量标准的要求，符合按家具的行业标准(GB/T3324-2008)要求

- （三）质量异议的处理

- 1、甲方提出异议，乙方在接到甲方的书面异议后，在二日内进行处理。

- 2、如甲方异议成立，乙方负责对不合格产品进行维修或更换，期间运输费用由乙方承担。

- 3、在标的物验收合格前，乙方对所提供标的物负成品/半成品保护责任。

- 九、售后服务及保修

- （一）乙方为甲方提供本合同项下产品的安装、调试和技术支持服务。

- （二）乙方对所售产品的保修期为 2  年，自验收完成之日起计算。

- （三）保修期内，乙方对所售产品的非人为故障进行免费保修服务。在保修期内如产品出现质量问题，供货方需在12小时内出处理意见，3个日历天内安排解决，并于 3 日内处理完毕，否则甲方有权请求更换相应产品、扣除相应的质保金或请求乙方给予赔偿。

- （四）超过保修期后，乙方承诺积极配合维修，但甲方应向乙方支付材料费、人工费及交通费。

- 十、违约责任

（一）因乙方原因造成家具未达质量标准，甲方有权要求乙方无偿返工或更换，并承担逾期交货责任；经乙方返工或更换后，仍未达质量标准的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方相应损失。如乙方省去材料、降低材料的规格、使用劣质材料或不合规格的材料，甲方每发现（包括在工程竣工验收后发现的）一次，乙方应承担3万元违约金，甲方有权要求乙方更换或承担更换所发生的费用

- （二）乙方交付家具数量不足，甲方有权要求乙方补齐并承担相应的违约责任。

- （三）乙方未经甲方同意逾期交付家具导致整个工期延误的，按延误天数500元/天向甲方支付违约金。但由于甲方原因没有积极配合乙方交货和安装调试而造成的工期延误，乙方不承担任何责任。

- （四）乙方擅自转包工程，如一经查实，甲方有权终止合同，因此带来的一切经济损失由乙方承担，向甲方返回已收所有款项并向甲方支付合同价款30%作为违约金。

- （五）甲方无故终止合同，甲方需承担乙方实际损失费用并向乙方支付合同价款30%作为违约金。

- 知识产权及保密条款

- （一）甲方尊重乙方的知识产权，对有关产品所涉及商标、专利等权利，乙方必须按照甲方的指导加以使用。未经甲方同意，乙方不得对甲方产品进行更改，不得随意加贴其他品牌商标进行销售。

- （二）本合同内容及与本合同的订立、履行有关的事项，为合同双方的商业秘密，双方应当承担保密义务。双方均不得以任何形式（包括但不限于口述、书面、电子邮件、传真等形式）将所接触的相关协议内容、保密资料泄露给第三方。

- 十二、不可抗力

- （一）任何一方因不可抗力造成全部或部分不能履行合同的，可免除相应责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- （二）遇有不可抗力的一方，应及时书面通知对方。

- （三）如不可抗力事故的影响持续30天以上时，合同各方应尽快通过友好协商解决本合同履行问题，并尽快达成协议。

- 十三、合同的变更及解除

- （一）合同的变更及解除均采用书面形式。

- （二）双方协商一致可对本合同进行变更或解除。

- （三）一方中途变更或解除合同，应书面通知对方，因此造成损失的，应赔偿相应损失。

- 十四、争议解决

- 发生的争议，由双方协商解决，协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十五、本合同一式 陆份，甲、乙双方各执叁份。

- 十六、其他约定事项：

- （以下为签署页无正文）

合同附件：（工程质量保修书、书香集团项目施工安全管理制度、项目施工安全管理合同书）  （略）

第三部分：投标文件格式样表

一：商务标文件格式

1、封面格式

月亮湾书香心泊酒店公区家具定制安装工程

商务标

投标人：

编制日期：

目录

    - 投标函

    - 投标承诺书

    - 投标文件签署授权委托书

    - 工程项目施工管理委托书

    - 对现场条件及投标实物样板充分了解的承诺书

    - 工程预算报价书

投标函

致：书香酒店投资管理集团有限公司

在考察现场并研究了月亮湾书香心泊酒店公区家具定制安装工程的招标文件中的所有条款、技术资料、合同条件、图纸和附件等各种资料数据后，我们的总报价为：

(人民币)　　　　　　元（大写：　　　                       　　），

我方承诺严格按照上述合同条款、合同图纸、技术标准和要求以及其他合同文件约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同文件规定的开工日期开始上述工程的施工，      天（日历日）内竣工，其中样本房家具         天内安装到位，确保工程质量等级达到标准。

付款要求同招标文件规定。

我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我方理解你方有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

投标单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

投标承诺书

致：书香酒店投资管理集团有限公司

我方愿意参加你方月亮湾书香心泊酒店公区家具定制安装工程的招标。在此，我方郑重承诺如下：

一、我方保证此次投标资料真实可信，如有虚假，我方无条件放弃本次投标资格；

二、我方保证此次投标报价包含招标文件中招标范围内全部内容；

三、如我方中标，我方承诺按中标通知书的相关要求及时与你方签定合同。如有变动，我方将书面说明提交你方并征得你方同意，如因我方原因致使合同未能与你方达成一致，我方无条件放弃中标资格并愿意承担相应责任；

四、如我方中标，我方同意你方最终确认的付款方式。合同一经签署，我方严格按照合同相关规定完成相关工作。未经你方书面同意，我方承诺不将承包的本工程分包转包给其他单位，否则将承担法律责任。如在履约过程中你方资金发生困难，我方承诺尽最大努力协助解决，并保证不影响工程进度；

五、我方承诺：对于甲方明确用途的付款，我司将完全按甲方明确的用途、时间及金额等使用；

六、我方承诺：无论我方是否中标，我方将对本工程招标的全部过程及内容严格保密。

我方的其他承诺：

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（姓名）为我的授权委托人，以本公司的名义参加月亮湾书香心泊酒店公区家具定制安装工程的竞争报价。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：      性别：     年龄：

单位（盖章）：    部门：     职务：

竞争报价单位（盖法人章）：   法人代表人：

日期：年   月  日

工程项目施工管理委托书

（施工企业名称）法定代表人：（姓名）今全面委托（项目经理姓名）同志担任月亮湾书香心泊酒店公区家具定制安装工程的项目经理，全面负责工程施工管理及投标文件中的技术经济工作。

受托方按照《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》的规定，认真履行项目经理岗位职责。

本委托不得转委托。

委托方：            （公章）      受托方：（项目经理签字）

（法定代表人签字）

_______年_______月_______日

对现场条件及投标报价实物样板充分了解的承诺书

书香酒店投资管理集团有限公司：

我司已按招标文件的要求完成了踏勘现场的工作，并充分了解现场条件及相关报价材料要求。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和材料要求，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。我司承诺不会因任何现场条件的阻碍或以不清晰了解现场情况的理由而向招标人索赔工期或费用，保证不因任何现场条件的阻碍而影响投标报价承诺的竣工日期。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

二：技术标内容要求

一、月亮湾书香心泊酒店公区家具定制安装工程施工技术标内容

1、项目管理组织机构

2、企业资格证明文件

3、投标人工程业绩

4、投标人提供的其它内容

书香酒店投资管理集团有限公司

2023年8月16日

附件一：家具清单（含报价表格式）

附件二：月亮湾书香心泊平面图（CAD版）